КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОЕКТ «Качество и инновации в высшем образовании»

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ

(ПУОСС)

ПОДПРОЕКТ:

«Центра превосходства Прикладного Искусственного интеллекта и Кибербезопасности КГТУ им. И. Раззакова»

Бишкек - 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

АББРЕВИУТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ	3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	5

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ЗОНЕ	8

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ, НОРМАТИВНАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА	9

4. ОБЪЕМ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ	18

5. ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ	22

6. ПЛАН МОНИТОРИНГА	32

7. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	34

7.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	34

7.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	34

7.3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ	36

8. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ	36

8.1. СТРУКТУРА	36

8.2. КАНАЛЫ СВЯЗИ	38

8.3. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЖАЛОБАМ	38

8.4. ИНФОРМИРОВАНИЕ	39

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СКРИНИНГА	40

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ АСБЕСТОСОДЕРЖАЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ	44

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ	47

АББРЕВИУТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

| АИФ | Академический инновационный фонд |
| --- | --- |
| ВБ | Всемирный банк |
| ВУЗ ИИ ИТ | Высшее учебное заведение Искусственный интеллект Информационные технологии |
| КГМА | Кыргызская государственная медицинская академия |
| КГТУ КИВО | Кыргызский государственный технический университет Качество и инновации в высшем образовании |
| КНАУ | Кыргызский национальный аграрный университет |
| КНУ | Кыргызский национальный университет |
| КР | Кыргызская Республика |
| МРЖ НПА | Механизм рассмотрения жалоб Нормативно-правовые акты |
| ОшГУ | Ошский государственный университет |
| ОР/КП | Отдел реализации/координации Проектов |
| ПВЗС | План взаимодействия с заинтересованными сторонами |
| ПСЭМ | План социально-экологических мероприятий |
| ПУТР ПЭСО СИЗ | Процедура управления трудовыми ресурсами План экологических и социальных обязательств Средства индивидуальной защиты |
| СЭН/ГН СЭП СЭС ЦИИ | Сексуальная эксплуатация и насилие/ Гендерное насилие Социально-экологические принципы Социально-экологические стандарты Центр исследований и инноваций |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Всемирный Банк (ВБ) будет оказывать поддержку Министерству образования и науки Кыргызской Республики (МОН КР) в реализации Проекта «Качество и инновации в высшем образовании» (КИВО). МОН КР несет общую ответственность за реализацию Проекта. Проект будет реализован в соответствии с Планом экологических и социальных обязательств (ПЭСО), который является частью Соглашения о финансировании и других инструментов, принятых для Проекта в соответствии с требованиями Социально-экологических принципов (СЭП) ВБ.

Настоящий План социально-экологического мероприятий (ПСЭМ) разработан в соответствии с Общей схемой управления социально-экологическими рисками и воздействиями (ОСУСЭРВ), подготовленного в рамках Проекта «КИВО», с участием МОН КР, финансируемого ВБ.

Настоящий ПСЭМ включает процедуры и механизмы обеспечения требований социально-экологических стандартов (СЭС) ВБ, а также законодательства Кыргызской Республики (КР) в области охраны окружающей и социальной среды.

В данном ПСЭМ описаны сведения о географическом охвате Проекта, состояния окружающей и социальной среды. Также изложена информация о реализации подпроекта, месторасположении и видах работ.

Одним из ключевых глав ПСЭМ является воздействие реализации подпроекта на окружающую и социальную среду и соответствующие меры по их смягчению, описываются виды и способы снижения негативного воздействия подпроекта на социальную и окружающую среду.

Виды воздействий на окружающую и социальную среду в ходе закупки оборудования, эксплуатации и ремонта помещений показаны в главе 4. В данном разделе описаны предполагаемые воздействия и меры смягчения на экологические и социальные параметры (почва, водные ресурсы, атмосферный воздух, образование отходов, шумовое воздействие, безопасность и здоровье рабочих и населения и пр.) с указанием ответственных организаций и лиц.

С целью мониторинга воздействия поставок ИТ оборудования и ремонтных работ на окружающую среду и для принятия соответствующих мер, разработана глава 6, в которой указаны параметры и способы мониторинга за состоянием окружающей и социальной среды.

В данном ПСЭМ изложена следующая информация:

- Действующая правовая база, регулирующая охрану и использование природных ресурсов;

- Возможное воздействие подпроекта на социальную и окружающую среду;

- Проведение общественных консультаций;

- Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ).

В рамках данного Проекта не будет финансироваться деятельность, оказывающая значительное или необратимое воздействие на окружающую среду.

Требования, указанные в настоящем ПСЭМ, являются обязательными для соблюдения при реализации Проекта «КИВО». Соответствующие специалисты ОР/КП будут контролировать и мониторить выполнение мер по снижению экологического и социального воздействий и соблюдение надлежащей практики, предписанной данным документом, и в случае обнаружения недостатков, будут уведомлять подрядчиков о выявленных проблемах и требовать принятия мер по устранению недостатков.

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Целями Проекта «КИВО» являются повышение качества преподавания и исследований в системе высшего образования и их соответствия рынку труда. Проект улучшит систему высшего образования и признает ценность двойного образования (академического и прикладного) в преподавании и обучении. Данный процесс будет включать: создание будущих Центр исследований и инноваций (ЦИИ); разработку современных, адаптированных, гибридных модулей обучения; деятельность по повышению квалификации сотрудников и студентов; сотрудничество в разработке образовательного контента, программы коучинга и реализации постковидных мер по восстановлению качества обучения; поддержка обеспечения качества и изменений в образовании; поддержка инноваций и исследований; повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; поддержка представителей студентов из уязвимых сообществ; внедрение инклюзивных механизмов и привитие учащимся принципов равноправия и гражданственности. Конечной целью является повышение качества образовательных услуг, конкурентоспособности и узнаваемости высших учебных заведений КР. Проект будет реализован МОН КР.

Компоненты Проекта и предлагаемые инвестиции

Компонент 1: Повышение качества и актуальности исследовательских, инновационных и учебных программ в отдельных ВУЗах (19,7 млн долларов США). Целью данного компонента является укрепление институционального потенциала для производства высококачественных и прикладных результатов исследований с упором на сотрудничество с промышленностью и коммерциализацию результатов, а также повышение качества и актуальности академических программ для рынка труда в пяти Высших учебных заведениях (ВУЗ) с особым статусом. Компонент будет поддерживать: (i) создание ЦИИ для сотрудничества между исследователями в приоритетных областях, имеющих большое значение для национальной экономики; и (ii) реорганизация академических программ в отдельных ВУЗах. Пять вузов заключат соглашения с Министерством финансов (МФ), согласно которым ВУЗы будут нести ответственность за погашение кредитов Министерству финансов. Сумма обязательства будет рассчитываться на основе фактических расходов Проекта для каждого ЦИИ согласно соответствующему стратегическому плану развития.

В рамках Проекта будет поддерживаться создание до пяти межуниверситетских ЦИИ в областях, имеющих большое значение для экономики и национальных приоритетов, вокруг которых будет действовать модель исследований и инноваций в высшем образовании.

Центры организованы как национальные межуниверситетские организации, основанные на широком сотрудничестве между исследовательскими отделами соответствующих учреждений, обладающих человеческим потенциалом для привлечения исследователей и внешнего финансирования, а также на прочных партнерских отношениях с международными учреждениями.

Следующие темы были определены в качестве приоритетных для ЦИИ в связи с их актуальностью для национальных приоритетов и значительным вкладом в экономику:

1. ЦИИ биомедицинских исследований, будет создан на базе Кыргызской	 государственной медицинской академии (КГМА). Центр будет предоставлять медицинские и биологические услуги и академические программы, а также работать над инновациями в области фармацевтической биоэквивалентности, генетических и аутоиммунных заболеваний и биоинформатики. Центр будет уделять первостепенное внимание исследованиям, образованию, обучению и сертификации, а также предоставлению услуг государственным учреждениям, поставщикам медицинских услуг и промышленности.

2. ЦИИ прикладного искусственного интеллекта и кибербезопасности, будет создан на базе Кыргызского государственного технического университета (КГТУ). Центр будет специализироваться на предоставлении цифровых и искусственных интеллектуальных (ИИ) решений для различных секторов экономики, таких как правительство, здравоохранение, производство, образование, энергетика и горнодобывающая промышленность. Его цель — повысить эффективность и безопасность в производстве, автоматизации, эксплуатации и качестве обслуживания. Кроме того, центр будет способствовать развитию бизнес-инкубаторов, инноваций и решений по принципу «подключи и работай» (plug-and-play).

3. ЦИИ в области исследований водной, химической и экологической безопасности, будет создан на базе Кыргызского национального университета (КНУ). Центр будет проводить комплексные междисциплинарные исследования и анализ водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья. Наряду с образовательными программами, способствующими интеграции различных научных дисциплин, центр сосредоточится на таких областях, как экологическое состояние водных ресурсов, качество воды, управление и устойчивость в условиях изменения климата, вода и технологии, вода и сельское хозяйство, вода и энергетика, а также управление водными отходами.

4. ЦИИ по исследованию онкологических заболеваний, будет создан на базе Ошского государственного университета (ОшГУ). Центр будет оказывать поддержку исследованиям в области диагностики рака, анализа данных и профилактики рака в южном регионе. Центр будет сотрудничать с больницами, поставщиками медицинских услуг, государственными учреждениями, фармацевтическими компаниями и производителями, координируя исследовательскую и академическую деятельность. Он также будет предоставлять консультации по вопросам государственной политики, законодательства и национальных стратегий профилактики рака и повышения осведомленности.

5. Национальный ЦИИ в области продовольственной и биологической безопасности, будет создан на базе Кыргызского национального аграрного университета (КНАУ). Центр возглавит национальные усилия в области диагностики и биологических исследований для улучшения здоровья растений и животных, улучшения санитарных условий производства, обеспечения соответствия международным требованиям сертификации пищевых продуктов и повышения устойчивости к изменению климата в растениеводстве и животноводстве.

Пять ведущих университетов были определены на основе первоначальных консультаций с заинтересованными сторонами и подтверждения постановлением правительства о предоставлении данным университетам особого статуса.

Эти ЦИИ будут играть ключевую роль в привлечении и подготовке выпускников высших учебных заведений для внесения вклада в научные достижения, тем самым способствуя повышению экономического роста. Для содействия коммерциализации исследований Проект будет инвестировать в обучение и мероприятия для специализированного персонала в центрах. Эти инициативы предоставят академическому персоналу руководство по патентованию, процедурам создания спин-офф предприятий и возможностям для партнерств. Поддержка может включать в себя индивидуальную помощь, выявление ресурсов и вовлечение сообщества для выявления исследовательских возможностей, соответствующих общественным потребностям.

В равной степени с национальными приоритетными областями все ЦИИ будут направлять исследования в областях, имеющих решающее значение для пути устойчивого развития, таких как устойчивость к изменению климата, климатическая наука и зеленые переходы.

В поддержку ЦИИ Проект будет финансировать приобретение специализированного оборудования и материалов. Проект также предоставит финансовую поддержку для подписки на исследовательские ресурсы и журналы; обеспечение цифрового доступа; а также разработка и проведение обучения библиотекарей, преподавателей и студентов. Это будет включать подготовку учебных материалов и брошюр с руководством по проведению исследований, а также приобретение программного обеспечения (например, соответствующих инструментов для творчества и моделирования).

Компонент 2: Наращивание потенциала университетов для исследований и инноваций (4 млн долларов США). Целью данного компонента является содействие исследованиям и инновациям посредством предоставления грантов в рамках конкурсного механизма финансирования. В рамках Проекта будет создан АИФ для предоставления ВУЗам конкурентоспособных грантов на исследования и инновации посредством прозрачного и подотчетного механизма. Каждый грант будет ограничен максимальной суммой в 200 000 долларов США в течение трех лет. Все государственные и частные вузы, как учреждения, факультеты или программы, будут иметь право подавать заявки на гранты. АИФ будет открыт для всех дисциплин, как научных, так и ненаучных. Схема Проекта АИФ также будет способствовать институционализации конкурентоспособного механизма финансирования МОН КР. Темы, связанные с изменением климата/зелеными технологиями или возглавляемые женщинами исследователями, будут иметь приоритет при отборе.

ВУЗам, в заявках которых в качестве исследователей привлечены женщины, представители социально-уязвимых групп, представители лиц с ограниченными возможностями здоровья, будут предоставлены дополнительные квоты.

Компонент 3: Укрепление управления системой высшего образования в целях обеспечения качества (0,5 млн долларов США). В рамках этого компонента Проект намерен финансировать техническую помощь, наращивание потенциала и консультационные мероприятия по улучшению систем обеспечения качества и аккредитации ВУЗов. Основное внимание будет уделяться внешним институциональным и программным аккредитациям ВУЗов, а также их внутренним подразделениям самооценки и обеспечения качества.  Данный подкомпонент будет поддерживать Компонент 4 путем укрепления институционального потенциала ВУЗов для улучшения образовательных услуг. Проект будет финансировать техническую помощь, наращивание потенциала и консультативную/коммуникационную деятельность для поддержки, среди прочего:

- Внедрение объективных показателей, основанных на результатах, которые будут внедрены в университетах, аккредитационных агентствах и Правительстве для обеспечения актуальности академических программ и эффективных исследовательских усилий;

- Разработку процедур оценки цифрового преподавания в ВУЗах;

- Установление критериев для оценки ВУЗов в соответствии с их дифференциальными профилями/сильными сторонами;

- Укрепление сотрудничества между внутренними подразделениями обеспечения качества ВУЗов и аккредитационными агентствами; Подготовка отчетов по самооценке в ВУЗах;

- Улучшение качества существующей рейтинговой системы университетов.

Компонент 4: Поддержка управления проектом, мониторинг и оценка (0,8 млн долларов США). Целью данного компонента является обеспечение наличия и доступности возможностей, систем и информации для достижения и оценки результатов Проекта при соблюдении экологических и социальных требований, в том числе касающихся фидуциарных функций, мониторинга и отчетности. Компонент будет финансировать операционные расходы, связанные с реализацией Проекта, в том числе, среди прочего, на персонал ОР/КП, оборудование и надзор; а также для покрытия дополнительных операционных расходов учреждений, ответственных за реализацию.

Компонент будет финансировать периодическую обратную связь с бенефициарами, чтобы понять, как проект способствует достижению результатов, намеченных Компонентами 1 и 2. Они будут включать опросы и семинары с ключевыми информаторами для оценки: (а) как проект привел к расширению сотрудничества между исследовательскими ЦИИ и университетами; (б) степень, в которой ресурсы были доступны и эффективно использовались соответствующими заинтересованными сторонами; (в) степень использования новых возможностей финансирования и партнерства; (г) актуальность проекта для рынка труда и удовлетворенности заинтересованных сторон; и (д) вклад проекта в усиление обеспечения качества и управления системой высшего образования.

Кроме того, будут проведены оценочные исследования, чтобы понять, в какой степени проект способствовал достижению результатов, намеченных Компонентами 1 и 2. В частности, оценки будут исследовать: (а) обучение студентов, (б) продуктивность исследований и инновации и (в) возможности для повышения квалификации и переквалификации рабочей силы.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ЗОНЕ

Проект будет реализован в г. Бишкек и г. Ош.

«Центра превосходства Прикладного Искусственного интеллекта и Кибербезопасности КГТУ им. И. Раззакова» будет реализован в г. Бишкек. Город Бишкек является столицей КР, юридический статус которого определен законом КР от 12 декабря 2018 года № 218 «О статусе столицы». Самый крупный город страны является специальной административной единицей и городом республиканского значения.

Город включает 4 района: Октябрьский район, Первомайский район, Свердловский район, Ленинский район, включая Чон-Арык и село Орто-Сай. Самый крупный город в Кыргызстане по населению – 1 321 900 человек.

Рисунок 1. г. Бишкек

В соответствии с Указом Президента КР от 29 декабря 2023 г. № 370 «О реализации административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыл аймаков и городов Кыргызской Республики», следующие айылные аймаки (АА) были присоединены к г. Бишкек: Лебединовка, Пригородный, Кок-Жар, Аламудун, Маевка, Нижняя Ала-Арча, контуры № 544, № 545, № 552 и жилмассивы Анар-Бак АА Кара-Жыгач, жилмассив Алтын-Казык АА Ак-Добон, село Мыкан, жилмассив Нуркожо-Ата, Акжар, Адилет Ленинского АА, село Орто-Сай АА Таш-Добон.

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ, НОРМАТИВНАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

В данной главе отражены основные нормативно-правовые акты (НПА), рассматривающие вопросы экологического и социального регулирования и имеющие отношение к деятельности Проекта.

Таблица 1. Соответствующая правовая база

| НПА | Описание и актуальность для проектной деятельности |
| --- | --- |
| Конституция КР (5 мая, 2021) | Устанавливает основные принципы природопользования, в том числе право граждан КР на доступ к первичным источникам жизни, при этом основные ресурсы (земля, вода и недра) являются общей собственностью народа и принадлежат государству. На основе этих принципов была разработана правовая база для регулирования отношений между пользователями природных ресурсов и государством. Предусматривает, что они имеют право на условия труда, в которых соблюдаются основные требования безопасности и гигиены на рабочем месте. Каждый имеет право на получение информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, юридических лиц с участием государственных органов и органов местного самоуправления, а также организаций, финансируемых за счет республиканских и местных бюджеты. Любое физическое или юридическое лицо может обратиться за информацией в письменной или устной форме. |
| Закон КР «Об охране окружающей среды» (от 16 июня 1999 года № 53) | Определяет государственную политику и общие правовые рамки использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду, установление экологических стандартов и правовой режим охраняемых территорий. |
| Закон «Об экологической экспертизе» (от 16 июня 1999 года № 54) | Устанавливает правовые рамки, в соответствии с которыми Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора проводит экологическую экспертизу и утверждает оценки воздействия на окружающую среду. Определяет (в общем) проекты, для которых требуется оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. |
| Закон «Об охране атмосферного воздуха» (от 12 июня 1999 года № 51) | Регулирует вопросы качества воздуха. |
| Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» (от 8 мая 2009 года № 151) | Применяется в целях охраны окружающей среды, определяет основные положения технического регулирования в области экологической безопасности и устанавливает общие требования к обеспечению экологической безопасности при проектировании и осуществлении деятельности на объектах хозяйственной и иной деятельности для процессов производства, хранения, перевозки и утилизации продукции. |
| Закон КР «Об охране труда» (от 1 августа 2003 года № 167) | Обеспечивает основу для регулирования условий труда, включая меры безопасности на рабочем месте, правила техники безопасности на рабочем месте и гигиену рабочего места. |
| Закон КР «О Гражданской защите» (от 24 мая 2018 года № 54) | Закон регулирует правоотношения, возникающие в области Гражданской защиты населения и территории КР в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время. КР является участником нескольких международных договоров и конвенций по управлению рисками стихийных бедствий, изменению климата и продовольственной безопасности, таких как Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий и Парижское соглашение. Кроме того, при разработке национальной политики и стратегии учитывается достижение целей устойчивого развития. Стратегические цели, задачи и действия в области управления рисками стихийных бедствий, адаптации к изменению климата и обеспечения продовольственной безопасности определены в Национальной стратегии развития КР на 2018–2040 годы и Программе развития КР на период 2018–2022 годов. |
| Закон КР «О порядке рассмотрения обращений граждан» (от 4 мая 2007 года № 67) | Требует, чтобы жалобы граждан КР регистрировались, должным образом рассматривались и рассматривались на справедливой, своевременной и подотчетной основе (статьи 2 и 4). Каждый гражданин имеет право обращаться лично или через своего представителя в органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должностных лиц, которые обязаны дать мотивированный ответ в установленный законом срок (статья 4). Жалоба, зарегистрированная в государственном органе или органе местного самоуправления, должна быть рассмотрена в течение 14 рабочих дней, хотя в исключительных случаях этот срок может быть продлен не более чем на 30 дней (статья 8). |
| Трудовой кодекс КР (от 23 января 2025 года № 23) | Является основным законодательным актом, направленным на регулирование всех трудовых вопросов, возникающих в КР. Настоящий Кодекс регулирует трудовые отношения и иные отношения, непосредственно связанные с и направленные на защиту прав и свобод участников трудовых отношений, устанавливает минимальные гарантии прав и свобод в сфере труда. Статья 9 Кодекса запрещает дискриминацию и гарантирует всем гражданам равные права на труд; дискриминация в трудовых отношениях запрещена. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества при их осуществлении независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, возраста, места жительства, вероисповедания, политических убеждений, принадлежности или инакомыслия. принадлежность к общественным объединениям, а также иные обстоятельства, не связанные с деловыми качествами работника и результатами его труда; Запрещаются любые различия, исключения или предпочтения, отказ в приеме на работу, независимо от национальности, расы, пола, языка, религии, политических убеждений, социального положения, образования, имущественного положения, ведущие к нарушению равных возможностей в сфере труда. Статья 10 Кодекса запрещает принудительный и детский труд. Департамент охраны труда и трудовых отношений Министерства труда, социальной защиты и миграции осуществляет надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, регистрирует жалобы, связанные с трудовой деятельностью. |
| Закон КР «О праве на доступ к информации» (от 29 декабря 2023 года № 217) | Обеспечение реализации и защиты права каждого на доступ к информации, находящейся в ведении обладателей информации, определенных настоящим Законом, и достижение максимальной информационной открытости, гласности, прозрачности в их деятельности. |
| Законом КР «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» ( от 20 октября 2021 года № 123) | Местное самоуправление осуществляется в форме представительного и непосредственного участия местного сообщества в местном самоуправлении. Одной из форм участия местного сообщества в осуществлении местного самоуправления является обсуждение всех важных вопросов общественного и вопросов местного значения на собраниях (сходах) членов местного сообщества. В целях учета мнения членов местного сообщества по важным вопросам проводятся собрания (сходы), публичные слушания с участием членов местного сообщества с принятием по ним рекомендаций. Рекомендации собраний (сходов) рассматриваются с участием представителей (делегатов) от соответствующих собраний (сходов). |
| Положение о порядке рассмотрения электронных обращений, поступивших через Интернет-портал электронных обращений (Постановление Правительства КР от 11 августа 2014 года № 463) | Регулирует отношения, связанные с рассмотрением электронных обращений граждан. |
| Закон "О нормативных правовых актах" (от 20 июля 2009 года № 241) | Требует, чтобы проект нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, а также регулирующих предпринимательскую деятельность, подлежал общественному обсуждению путем размещения на официальном сайте законотворческого органа. Проекты НПА представительных органов местного самоуправления могут размещаться в специальных местах (досках, стендах), определяемых представительным органом местного самоуправления. |

При проведении строительных/реабилитационных работ необходимо соблюдать все требования законодательства КР, в том числе Строительные нормы и правила и Санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также требования нижеследующих СЭС.

Проект предусматривает меры по смягчению воздействия в рамках следующих СЭС ВБ, как указано в таблице 2 ниже:

Таблица 2. СЭС ВБ применяемые к Проекту

| Экологический и социальный стандарт | Актуальность |
| --- | --- |
| СЭС 1 - Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями СЭС 1 выявляет, оценивает и управляет экологическими и социальными рисками и воздействиями проекта в соответствии с СЭС. Этот стандарт использует подход иерархии смягчения последствий: а) предвидеть и избегать риски и воздействия; b) если избежать невозможно, свести к минимуму или уменьшить риски и воздействия до приемлемых уровней; c) после того, как риски и воздействия будут сведены к минимуму или сокращены, приступить к их смягчению; и (d) там, где сохраняются значительные остаточные воздействия, компенсировать их, если это технически и финансово возможно. Принять дифференцированные меры, чтобы неблагоприятные воздействия не ложились непропорционально на обездоленных или уязвимых, и чтобы они не страдали от совместного использования выгод и возможностей развития, возникающих в результате проекта. Использовать национальные экологические и социальные институты, системы, законы, положения и процедуры при оценке, разработке и реализации проектов, когда это уместно. Способствовать улучшению экологических и социальных показателей таким образом, чтобы признавать и расширять возможности Заемщика. | Применим для данного Проекта В рамках данного проекта не будет поддерживаться строительство новых зданий. Ремонтные и монтажные работы будут проводиться в существующих зданиях, которые расположены в городах Бишкек и Ош. Возможные экологические и социальные риски и последствия можно предвидеть. Ожидается, что эти риски и последствия будут временными, обратимыми, незначительными по масштабу и ограничиваться границами объекта. В число ожидаемых последствий для окружающей среды входят неправильное обращение с материалами и отходами, связанными с ремонтом помещений, а также их обработка и хранение; чрезмерный уровень шума и пыли; а также неблагоприятные последствия для здоровья в результате неправильной утилизации асбестосодержащих материалов. Помимо этого, обязательным требованием и неотъемлемой частью проекта станет проектирование, которое будут соответствовать национальным нормам. Для контроля над монтажными работами должны привлекаться профессиональные технические специалисты по надзору. В контракте на монтажные работы должны быть предусмотрены меры охраны окружающей среды и техники безопасности, разрабатываемые для соответствующего объекта на основе ОСУСЭРВ. Для смягчения перечисленных рисков будут подготовлены ПСЭМ, которые будут частью контракта подрядчиков. Подготовлены и размещены на сайте МОН КР следующие инструменты: (i) ОСУСЭРВ; (ii) ПВЗС; (iii) ПУТР. |
| СЭС 2 - Труд и условия труда СЭС 2 признает важность создания рабочих мест и получения доходов в стремлении к сокращению бедности и инклюзивному экономическому росту. Стандарт применяется к проектным работникам, в том числе работающим полный рабочий день, неполный рабочий день, временным, сезонным работникам и мигрантам. Учитывая указанные требования, Заемщик должен разработать и внедрить письменные процедуры управления трудовыми ресурсами, применимые к проекту. Эти процедуры должны определять порядок управления проектными работниками в соответствии с требованиями национального законодательства и настоящего СЭС. Процедуры должны учитывать, каким образом данная СЭС будет применяться к различным категориям проектных работников, включая прямых работников, и каким образом Заемщик будет требовать от третьих лиц управления своими работниками в соответствии с СЭС 2. Стандарт признает поощрение безопасности и гигиены труда и справедливое обращение, недискриминацию и равные возможности для проектных работников; предотвращает использование всех форм принудительного и детского труда и поддерживает принципы свободы объединения и ведения коллективных переговоров с работниками в соответствии с национальным законодательством. | Применим для данного Проекта В рамках проекта определены следующие потенциальные трудовые риски: • Нарушение прав работников: условия найма работников могут не соответствовать национальному законодательству КР или стандартам ВБ; • Нарушение прав работников: недискриминация и равные возможности работников могут не соответствовать национальному законодательству КР или стандартам ВБ; • Использование детского или принудительного труда; • Небезопасная рабочая среда и/или плохие условия труда; • Травмы и несчастные случаи на рабочем месте, особенно при работе со строительным оборудованием, при работе на высоте, при строительстве зданий и при обращении с тяжелым оборудованием и материалами; • Риски, связанные с воздействием опасных веществ (пыль, цемент, химикаты используемые в строительстве и т. д.); • СЭН/ ГН для работников; • Риски СЭН/ ГН для членов сообщества, исходящие от работников, находящихся за пределами проектных территорий; • Конфликты между работниками и местным населением. Опираясь на требования СЭС 2, ОР/КП подготовил ПУТР для работников: Основные работники. При найме персонала организация-исполнитель руководствуется национальным трудовым законодательством и практиками. Сотрудники ОР/КП не являются госслужащими – их принимают на работу по контракту для реализации широкого круга проектов по развитию. Организация-исполнитель использует два вида договоров о найме: трудовой договор сроком на один год и краткосрочное соглашение об оказании услуг. Большинство работников – это долгосрочные сотрудники, с которыми заключены годовые трудовые договора, устанавливающие определенную месячную зарплату. Все процедуры найма сотрудников документируются и хранятся в специальных папках. Сотрудники ежемесячно заполняют табели учета рабочего времени. Для сотрудников установлена 40-часовая рабочая неделя. Подрядчики. Подрядчики руководствуются Трудовым кодексом КР. ОР/КП приобретает услуги местных поставщиков услуг/общестроительных работ на национальном и местном уровне. Они принимают на работу местных сотрудников, заключая с ними трудовые договора и соглашения об оказании услуг. Подрядчики должны будут соблюдать Правила техники безопасности и гигиены труда, которые, помимо всего прочего, включают в себя строгое соблюдение установленных норм и процедур техники безопасности (которые зависят от вида работ), страхование сотрудников согласно законодательству КР и трудовым договорам (обязательное включение данного пункта в трудовые договора сотрудников), использование индивидуальных защитных средств и мониторинг. Субподрядчики. Для реализации проектных мероприятий подрядчики будут привлекать субподрядчиков (включая местные частные фирмы). В ходе реализации под-проектов субподрядчики также обязаны соблюдать местное трудовое законодательство и правила. ОСУСЭРВ включает в себя разделы, посвященные социально-экологическим стандартам и предусматривающие конкретные документы, которые должны быть подготовлены перед началом реализации проекта – ОСУСЭРВ, ПУТР, ПВЗС, МРЖ. В контрактах на общестроительные работы будут предусмотрены меры снижения социальных и экологических рисков. В контракты подрядчикам будет включен ПСЭМ, который должен соблюдаться при проведении строительных работ. |
| СЭС 3 - Ресурсы и эффективность, предотвращение загрязнения и управление СЭС 3 признает, что экономическая деятельность и урбанизация часто вызывают загрязнение воздуха, воды и земли и потребляют ограниченные ресурсы, которые могут угрожать людям, экосистемным услугам и окружающей среде на местном, региональном и глобальном уровнях. В стандарте изложены требования к эффективности использования ресурсов, предотвращению загрязнения и управлению им на протяжении периода реализации проекта в соответствии с надлежащей международной отраслевой практики (НМОП). | Применим для данного Проекта Проектировать (лаборатории) необходимо по системе учета воды (и мер экономии воды), а также подключения к городской канализации. Это позволит избежать или минимизировать (в разумных пределах с технической и финансовой точек зрения) использование и загрязнение воды, чтобы потребление воды в рамках проекта не имело серьезных неблагоприятных последствий для других пользователей и окружающей среды. В ходе ремонтных работ необходимо вести мониторинг рисков, связанных с использованием или обращением с токсичными материалами (асбест, люминесцентные лампы, банки от ЛКМ, остатки оборудования и.т.д) и постараться снизить выявленные риски за счет соблюдения ПСЭМ, которые будут включены в контракты на ремонтные работы. Например, от систем водоснабжения, отопления может остаться асбест. Его необходимо правильно хранить и утилизировать. При проведении ремонтных работ запрещается использовать асбест и другие опасные материалы. |
| СЭС 4 - Здоровье и безопасность сообщества СЭС 4 учитывает риски и воздействия на здоровья, и безопасности сообщества, затронутые проектом, и соответствующую ответственность Заемщиков за предотвращение или минимизацию таких рисков и воздействий, с особым вниманием к людям, которые в силу своих особых обстоятельств могут быть уязвимы. | Применим для данного Проекта В ходе ремонта помещений будет обеспечена безопасность преподавателей и студентов. Для этого будут внедрены необходимые правила безопасности и гигиены труда. В рамках ОСУСЭРВ был подготовлен надежный план снижения и управления рисками, в соответствии с которым будет огорожена зона проведения строительных работ; будут обеспечены информационные знаки; обеспечены меры контроля уровня шума и пыли; ограничен доступ на стройплощадку посторонних людей. В ходе предварительной оценки экологических последствий будет определено наличие в непосредственной близости от строительной площадки социальных объектов и реализованы необходимые меры по снижению соответствующих рисков. Помимо этого, необходимо оценить структурную целостность зданий, а также их доступность для лиц с ограниченными возможностями. При этом, учитывая незначительный масштаб ремонтных работ, воздействие проекта будет ограничено внутренними ремонтными работами, и не распространится на местное население. Чтобы в дальнейшем обеспечить правильное обращение с ИТ-оборудованием, будет подготовлен план правильной утилизации электронного оборудования. В соответствии с ОСУСЭРВ, проект предусматривает проведение ремонтных работ в существующих зданиях, для которых, в основном, будут привлекаться местные ремонтные бригады, имеющие опыт и квалификацию. Так что ввиду характера и масштабов ремонтных работ приток внешней рабочей силы будет незначительным, и связанные с этим риски будут низкими и контролируемыми. Риск СЭН/ ГН в академических условиях оценивается как умеренный. |
| СЭС 10 - Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации СЭС 10 признает важность открытого и прозрачного взаимодействия между Заемщиком и заинтересованными сторонами проекта как важного элемента передовой международной практики. Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами может повысить экологическую и социальную устойчивость проектов, повысить их приемлемость и внести значительный вклад в успешную разработку и реализацию проекта. Заемщик будет взаимодействовать с заинтересованными сторонами на протяжении всего жизненного цикла проекта, начиная такое вовлечение как можно раньше в процессе разработки проекта и в сроки, которые позволяют проводить содержательные консультации с заинтересованными сторонами по разработке проекта. Характер, масштабы и частота взаимодействия с заинтересованными сторонами будут пропорциональны характеру и масштабу проекта, и его потенциальным рискам, и воздействиям. В консультации с Банком Заемщик разработает и внедрит ПВЗС, пропорционально характеру и масштабу проекта и его потенциальным рискам, и воздействиям. | Применим для данного Проекта В ходе подготовки проекта была составлена подробная карта заинтересованных сторон. ОР/КП подготовил ПВЗС и определил лиц и групп (прямых бенефициаров), на которых, так или иначе, повлияет реализация проекта. В их число входят студенты, преподаватели, исследователи, государственные служащие и работники предприятий/промышленности, работники и подрядчики. Перечисленные стороны получат прямую выгоду за счет улучшения доступа, инфраструктуры и услуг. В ходе реализации проекта будет проведено картирование других заинтересованных сторон. Учитывая большое количество самых разных заинтересованных сторон, имеющих разные ожидания, цели и потенциал для взаимодействия с проектом, был разработан ПВЗС, определяющий препятствия для взаимодействия с заинтересованными сторонами и отражающий потенциал клиента для взаимодействия с заинтересованными сторонами. Этот план также поможет выявлять дополнительные препятствия уже в ходе реализации проекта. Информирование по линии ПВЗС будет внедрено посредством проведения цикла встреч с сотрудниками ВУЗов, студентами, представителями социально-уязвимых слоев населения, и заинтересованными лицами в рамках которого будет предоставлена необходимая информация о реализации проекта. Будут проведены опросы заинтересованных лиц с помощью карт обратной связи.Помимо этого, ОР/КП разработал МРЖ и МРЖ для работников Проекта, позволяющий заинтересованным сторонам делиться своими переживаниями / комментариями / предложениями и Кодекс делового поведения и этики для сотрудников проекта который регулирует поведения сотрудников в рамках проекта и в повседневной жизни. |

СЭП ВБ требуют, чтобы Руководства Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS) применялись к проекту. Руководства Группы Всемирного банка по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS) представляют собой технические справочники, содержащие примеры надлежащей международной отраслевой практики (НМОП) как общего характера, так и относящиеся к конкретным отраслям. Группа Всемирного банка требует от заемщиков применять соответствующие уровни или меры Руководств EHS. Если нормативные требования принимающей страны отличаются от уровней и мер, представленных в Руководстве по охране окружающей среды, здоровья и безопасности, необходимо будет достичь более строгих требований к проектам.

Применимое руководство по охране окружающей среды, здоровья и безопасности для подпроекта включает, помимо прочего, следующее:

Общее руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда (2007 год)

https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-ru.pdf

ОРП будет уделять особое внимание следующим общим руководящим принципам по охране окружающей среды, здоровья и безопасности:

• EHS 1.0 — Окружающая среда;

• EHS 2.0 — Охрана труда и техника безопасности;

• EHS 3.0 — Здоровье и безопасность населения;

• EHS 4.0 — Строительство и вывод из эксплуатации.

4. ОБЪЕМ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ

Данный ПСЭМ охватывает следующие мероприятия в рамках Компонента 1.

Во всем мире растет спрос на специалистов, обладающих знаниями методов и технологий искусственного интеллекта (ИИ) и кибербезопасности. Требования современного рынка и цифровой экономики республики требуют немедленной модернизации технического оснащения образовательных программ КГТУ по всем ИТ-направлениям с учетом необходимости приведения образовательных результатов в соответствие с современными тенденциями, поддержания обратной связи с работодателями.

Создание современного центра ИИ и кибербезопасности, оснащенного суперкомпьютером и сопутствующим оборудованием, а также инфраструктурой, позволит решать задачи, связанные с:

- Изучением и исследованием прикладных проблем ИИ;

- Проблемами кибербезопасности и кибераналитики;

- Промышленной автоматизацией с помощью интеллектуальных решений;

- Созданием виртуальных, дополненной и смешанной реальности лабораторий;

- Интернетом умных вещей и др.

И, несомненно, приведет к достижению  высокого уровня  ИТ-образования, так как создание современных лабораторий будет основанием для  обновления образовательных программ, изучения инновационных технологий, совершенствования научно-исследовательской базы и возможностями проведения актуальных исследований с использованием ИИ-технологий совместно с зарубежными партнёрами и таким образом, внедрения модели образование-наука-бизнес; подготовкой высококвалифицированных специалистов по ИТ-специализациям, востребованным на рынке труда, повышением трудового потенциала выпускников КГТУ в области ИТ в современных условиях не только внутри страны, но и за рубежом. При существующих возможностях удаленной работы квалифицированная рабочая сила останется в своей родной стране и будет работать по зарубежным контрактам.

В рамках Компонента 1 планируется закупка следующего оборудования и расходных материалов:

Таблица 3. Оборудование и расходные материалы

| Номер | Оборудование/ Расходные материалы | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование деятельности рабочей группы по созданию Центра и консультантов; консультации по оборудованию с экспертами | Декабрь 2025 | Сентябрь 2026 |
| 2 | Обсуждение научных направлений прикладного ИИ, совместных исследовательских работ с КГМА и ОШГУ в области медицины Создание группы разработчиков программного обеспечения | Март 2025 | Апрель 2025 |
| 3 | Обсуждение научных направлений прикладного ИИ, совместных исследовательских работ с КНУ по водным проблемам | Март 2025 |  |
| 4 | Создание и оснащение необходимым оборудованием и программным обеспечением лаборатории Applied Artificial Intelligence (NVIDEO). Обеспечение технической и технологической инфраструктуры лаборатории с привлечением специалистов Лицензионное программное обеспечение лаборатории Прикладного ИИ | Декабрь 2025 | Март 2026 |
| 5 | Создание и оснащение необходимым оборудованием и программным обеспечением лаборатории Cyber Security Обеспечение технической и технологической инфраструктуры лаборатории с привлечением специалистов | Декабрь 2025 | Апрель 2026 |
| 6 | Создание и оснащение необходимым оборудованием и программным обеспечением лаборатории Industrial Automation Обеспечение технической и технологической инфраструктуры лаборатории с привлечением специалистов | Январь 2026 | Май 2026 |
| 7 | Создание и оснащение необходимым оборудованием и программным обеспечением лаборатории IoT -интернет вещей и satellite communication 5G, спутниковая связь и лаборатория | Январь 2026 | Май 2026 |
| 8 | Создание и оснащение необходимым оборудованием и программным обеспечением лаборатории Data center - (ЦОД) | Январь 2026 | Апрель 2026 |
| 9 | Планирование и реализация образовательных, научных, проектных задач по лабораториям. Заключение договоров/контрактов на разработку программного обеспечения для решения задач практического применения ИИ в разных областях: образование, здравоохранение, горнодобывающая отрасль, чрезвычайные ситуации, энергетика ... | Январь 2026 | Январь 2029 |
| 10 | Разработка новых образовательных программ подготовки бакалавров и магистров по направлениям, связанным с Прикладными исследованиями ИИ с привлечением приглашенных зарубежных экспертов и профессоров Новых образовательных программ подготовки бакалавров и магистров по направлениям Промышленная автоматизация Новых образовательных программ подготовки бакалавров и магистров по направлениям Кибербезопасность Новых образовательных программ подготовки бакалавров и магистров по направлениям AR/VR и IoT – технологий Провести обучение и повышение квалификации преподавателей институтов КГТУ и ВУЗов КР со стажировками в университетах ближнего/дальнего зарубежья Провести обучение и повышение квалификации преподавателей институтов КГТУ и ВУЗов КР с приглашенными профессорами | Сентябрь 2025 | Январь 2029 |
| 11 | Подготовка и издание международного научно-образовательного журнала КГТУ по новейшим технологиям с регистрацией в базе Скопус | Июнь 2025 | Декабрь 2029 |

При закупке/поставке необходимого ИТ оборудования необходимо учитывать экологические и социальные риски, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую и социальную среду. Данные риски могут быть связаны с производством, использованием и дальнейшей утилизацией ИТ оборудования и т.д. Более детально описано в таблице 5.

В рамках подпроекта предусмотрены капитальные и отделочные работы по созданию высокотехнологичного ЦИИ. Целью ремонтных работ является переоборудование существующих помещений в функциональное пространство, отвечающее требованиям к ИТ-инфраструктуре, безопасности, эргономике и энергоэффективности.

Таблица 4. Ремонт помещений ЦИИ в рамках бюджета КГТУ

| Номер | Виды ремонтных работ | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные виды работ включают: - Демонтажные работы: Удаление старых перегородок, напольных и потолочных покрытий; Демонтаж устаревших инженерных коммуникаций. - Общие строительные и отделочные работы: Возведение новых перегородок для зонирования рабочих и серверных пространств; Выравнивание стен, потолков и полов; Устройство финишной отделки (окраска, укладка напольных покрытий, подвесные потолки и т.п.). - Электромонтажные работы: Прокладка силовой электропроводки и освещения; Установка розеточных групп с учетом расположения рабочих мест и оборудования; Монтаж аварийного освещения и систем ИБП (источников бесперебойного питания). - Слаботочные системы: Монтаж структурированной кабельной системы (СКС); Организация локальной сети передачи данных; Установка видеонаблюдения, систем контроля доступа и охранной сигнализации. - Климатическое оборудование: Установка систем вентиляции, кондиционирования и климат-контроля для серверных и рабочих помещений; Организация приточно-вытяжной вентиляции. - Инженерные системы: Модернизация или прокладка новых систем водоснабжения и отопления (при необходимости); Установка противопожарной сигнализации и системы пожаротушения. - Меблировка и оборудование: Установка специализированной мебели для рабочих мест и конференц-залов; Подготовка помещений под установку серверного и вычислительного оборудования; Обустройство зон отдыха и переговорных. | Июль 2025 | Сентябрь 2025 |

В рамках собственного бюджета КГТУ, планируется проведение ремонтных работ для лабораторий в существующих 5 помещениях.

При проведении ремонтных работ в существующих 5 помещениях необходимо учитывать экологические и социальные риски, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую и социальную среду. Данные риски могут быть связаны с шумом, вибрацией, охраной труда и т.д. Более детально описано в таблице 5.

Все вышеуказанные мероприятия должны проводиться с соблюдением подготовленного и согласованного ПСЭМ.  При проведении ремонтных работ/поставке соответствующего оборудования, Подрядчики/поставщики обязаны соблюдать ПСЭМ. ПСЭМ является частью контракта ремонтных работ/поставке соответствующего оборудования.

5. ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

В целом, ожидается, что Проекту будут присущи только прогнозируемые экологические и социальные риски и воздействия. Эти риски и воздействия будут ограничены конкретным объектом, и их будет легко снизить и/или минимизировать, применив передовой опыт и соответствующие меры смягчения рисков.

Ожидается, что Проект вызовет определенные краткосрочные отрицательные воздействия на воздух, почву, воду и уровень шума, особенно в ходе ремонтных работ: шум, воздействие на почву и воду, строительная пыль и мусор. Однако, данные отрицательные воздействия будут носить временный характер и связаны с объектом проведения ремонтных работ и они могут быть беспрепятственно смягчены путем выполнения соответствующих мер по предупреждению и (или) смягчению.

Социальные риски, будучи ограниченными, включают в себя защиту и безопасность здоровья рабочих, социальную ответственность, доступность оборудования, профилактику СЭН/ГН. Недостаточная информированность и неравное участие населения в реализации проекта будет регулироваться посредством реализации механизмов ПВЗС, Кодекса делового поведения и этики, МРЖ.

При проведении любых работ необходимо обеспечить безопасность и дисциплину, чтобы свести к минимуму последствия для окружающей среды. Работодатели  и строители должны соблюдать технику безопасности быть обеспечены необходимой рабочей одеждой, респираторами, защитными очками, страховочными ремнями и защитными ботинками.

Таблица 5. Экологические и социальные риски и меры по их смягчению

| Подкомпонентная деятельность | Риски и возможные воздействия | Меры по смягчению воздействий | Институциональная ответственность | Стоимость мероприятий по смягчению воздействий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап ремонтных работ |  |  |  |  |
| Мелкомасштабные строительные работы на базе существующих лабораторий: капитальный ремонт, реновация/ремонт, инженерные сети, демонтаж, закупка оборудования для ремонтных работ, монтажные работы | Качество воздуха Загрязняющие вещества будут выбрасываться в воздух во время строительных работ. К загрязнению воздуха также может привести неправильное обращение с отходами (в частности сжигание строительного и бытового мусора). | Во время внутреннего сноса используется строительный мусоропровод на этажах, свыше первого; Отходы сноса будут храниться на специально отведенном участке, а также будут увлажняться для предотвращения пылеобразования; При пневматическом бурении / сносе стен пыль будет поглощаться за счет постоянного распыления воды и/или установки на участке работ пылеулавливающих экранов; Недопущение попадания почвы и строительного мусора на окружающие территории (тротуары, дороги) во избежание распространения пыли; Недопущение сжигания на открытом воздухе строительных материалов/отходов на участке работ. | 1. Инспекция строительной площадки осуществляется Специалистами ОР/КП для обеспечения соответствия с ПСЭМ. 2. Государственные инспекторы будут проводить надзор за выполнением проектных решений в ходе строительных и установочных работ либо в ходе реконструкции объектов, за качеством строительных материалов, сооружений. Они будут участвовать при сдаче в эксплуатацию завершенных объектов строительства. 3. Государственные инспекторы, осуществляющие государственный экологический надзор, имеют право на надзор в установленном порядке после предоставления соответствующих идентификационных документов согласно экологическим положениям, нормативам, мероприятиям по охране окружающей среды в ходе реализации проекта | Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов |
|  | Шум Регулярное обслуживание техники и оборудования. Использование оборудования, оснащенного системами шумоподавления. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от шума (например, защитные наушники). Размещение вокруг объекта указателей, информирующих людей о повышенном шуме. Регулярное обслуживание оборудования, обеспечивающее его эффективность. Соблюдение национальных норм для уровня шума и вибраций. | Строительный шум допускается только в установленное время согласно полученному разрешению на производство работ; Во время производства работ кожухи двигателей генераторов, воздушных компрессоров и иного силового механического оборудования должны быть закрыты, а оборудование должно быть размещено максимально удаленно от жилых зон. |  |  |
|  | Пыль | Использование СИЗ; Использование мусоропроводов при сносе стен, перегородок в помещениях над первым этажом; Размещать мусор от сноса в контролируемой зоне и опрыскивайте его водой, чтобы уменьшить пыль от мусора; Подавление пыли во время пневматического бурения/разрушения стен за счет непрерывного распыления воды и/или установки ограждений от пыли на месте. |  |  |
|  | Качество воды Если объект находится в непосредственной близости от водных потоков, источником загрязнения поверхностных вод может стать неправильное размещение выкопанного грунта; неправильное хранение строительных материалов; протечка горюче-смазочных материалов, используемых для строительной техники; сточные воды, образующиеся во время мойки автомобилей и техники и не проходящие должной очистки. Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта | На участке будут предприняты надлежащие меры по борьбе с эрозией и наносами, например, с использованием тюков сена и/или при помощи установки заграждений, препятствующих смещению осадочного материала за пределы участка и повышению мутности близлежащих ручьев и рек; Подход, применяемый к сбору и утилизации санитарных отходов и сточным водам на участках, где расположены здания (установка или реконструкция), должен одобряться местными органами властями; До сброса в водоприемники стоки индивидуальных систем отвода сточных вод подлежат очистке для соблюдения минимальных критериев качества, как предусмотрено в национальном руководстве по качеству стоков и очистке сточных вод; Проводится мониторинг новых систем отвода сточных вод (до/ после). |  |  |
|  | Сбор и утилизация отходов | Для всех основных видов строительных отходов, образующихся при землеройных, демонтажных и строительных работах, будут установлены места сбора и маршруты вывоза; Минеральные отходы строительства и демонтажа будут отделяться от простого мусора, органических, жидких и химических отходов путем сортировки на месте и хранения в надлежащих контейнерах; Сбор и вывоз строительного мусора будет осуществляться специализированными лицензированными предприятиями; Для подтверждения надлежащего сбора и утилизации в соответствии с проектом будет осуществляться учет вывоза мусора; Во всех случаях, когда это возможно, подрядчик обеспечит вторичное использование и переработку подходящих и стойких материалов (за исключением асбеста). |  |  |
|  | Сбор и утилизация асбеста | Когда на участке проекта присутствует асбест, он должен быть четко обозначен как опасный материал; По возможности асбест будет помещен в соответствующие герметичные контейнеры, чтобы свести к минимуму его воздействие; Перед удалением (при необходимости) асбеста с участка, он должен быть обработан смачивающим агентом, чтобы минимизировать выброс асбестовой пыли. Удаленный асбест никогда не должен повторно использоваться; К работе с асбестом будут допускаться квалифицированные опытные специалисты; Если асбестосодержащие отходы подлежат временному хранению на объекте, они должны надлежащим образом содержатся в герметичных контейнерах, и соответствующим образом быть промаркированы как опасный материал; Удаленный асбест никогда не должен повторно использоваться. |  |  |
|  | Сбор и утилизация токсичных/ опасных материалов | При временном хранении на участке опасных или токсичных веществ (люминесцентные лампы, банки от ЛКМ, остатки оборудования и т.д.) такие вещества будут помещаться в надежные контейнеры, на которых должны быть указаны состав и свойства, а также информация по обращению с такими веществами; Контейнеры с опасными веществами должны помещаться в герметично закрываемые емкости во избежание утечек и выщелачивания; Транспортировка отходов будет осуществляться специализированными лицензированными перевозчиками с утилизацией на установленных объектах; Краски с токсичными компонентами или растворителями или краски на свинцовой основе использоваться не будут. |  |  |
|  | Ресурсоэффективность; поставка материалов и оборудования | Эффективное использование воды, электричества и других ресурсов; В строительстве должны использоваться безопасные материалы (сертификаты). |  |  |
|  | Риски, связанные с охраной труда и техникой безопасности | Обеспечить соблюдение подрядчиками и субподрядчиками местного законодательства и требований по охране труда согласно СЭС 2; Работники должны быть обеспечены средствами защиты, резиновыми перчатками, респираторами, очками, респираторами с фильтрами и касками; Перед началом ремонтных работ все сотрудники должны пройти инструктаж по технике безопасности организованный работодателем и/или посредством специализированной компании (данный пункт должен быть отражен в трудовом договоре). Кроме того, необходимо регулярно проверять машины и оборудование (устранение неисправностей), обучать и инструктировать работников, обслуживающих машины, инструменты и оборудование (безопасные методы и приемы работы) (данный пункт должен быть отражен в трудовом договоре лиц ответственных за техническое состояние, руководство обязано проводить мониторинг технического состояния); Доступность и функционирование МРЖ, включая СЭН/ ГН |  |  |
|  | Безопасность рабочих | Подрядчик должен соблюдать требования Закона Кыргызской Республики «Об охране труда» (2003 г.), Трудового кодекса Кыргызской Республики (2025 г.) и отдельных норм и стандартов охраны труда, Руководства IFC по охране труда и промышленной безопасности (2007 г.); Ремонтные участки будут должным образом освещены, огорожены и оборудованы табличками, информирующими о ходе работ и возможных рисках; Работники должны быть обеспечены средствами защиты, резиновыми перчатками, респираторами, очками, респираторами с фильтрами и касками; Перед тем, как приступить к ремонтным работам, все сотрудники должны пройти инструктаж по технике безопасности организованный работодателем и/или посредством специализированной компании (данный пункт должен быть отражен в трудовом договоре); Доступность и функционирование МРЖ, включая СЭН/ ГН. |  |  |
|  | Временное ограничение доступа в общественные места | Подрядчик должен заранее информировать преподавателей и студентов о возможном ограничении доступа в аудиторию. |  |  |
|  | Использование принудительного труда, приток рабочей силы, использование детского труда и СЭН/ГН | В максимально возможной степени будут привлекаться неквалифицированные, малоквалифицированные рабочие из местных сообществ. На рабочей площадке будут организованы уборные (туалеты и зоны для мытья рук), которые будут обеспечены в достаточном объеме горячей и холодной водой, мылом, сушилкой для рук. Будет принят Кодекс поведения, соответствующий международной практике и строго исполняться; Подрядчик ознакомит своих сотрудников с Кодексом поведения, МРЖ под роспись. Работодатель организует тренинги по технике безопасности на производстве силами организации и/или посредством специализированной компании (данный пункт должен быть отражен в трудовом договоре). |  |  |
|  | Исключение бенефициаров из-за недостаточной информированности | В команде подрядчика назначается местное контактное лицо, которое несет ответственность за обратную связь, а также получением запросов и/или жалоб; Будет предоставлена информация о графиках строительства, рабочих графиках, перерывы в обслуживании и работ по сносу, если приемлемо; Вопросы, вызывающие беспокойство и инициированные посредством МРЖ, внедренного заказчиком в течение установленного времени в рамках ответственности подрядчика, решаются; |  |  |
| Этап эксплуатации |  |  |  |  |
|  | ЖК-экраны - один из источников парниковых газов, которые намного вреднее диоксида углерода | Для минимизации вредного воздействия ЖК-экранов на здоровье рекомендуется соблюдать ряд мер, включая регулировку яркости и контрастности, использование фильтров, соблюдение правильной позы и регулярные перерывы в работе с экраном |  |  |
|  | Поливинилхлорид (ПВХ) - это разновидность пластика. Из него сделана внешняя оболочка кабелей, которыми соединяются устройства, он окружает электрический провод портативного компьютера. Это дешевый, прочный и весьма распространенный материал. Он является причиной возникновения гормонального дисбаланса, проблем в репродуктивной сфере и различных форм рака | Для защиты компьютерной техники от вредного воздействия ПВХ пластика, используемого в некоторых компонентах, рекомендуется соблюдать несколько мер предосторожности: 1. следует избегать прямого контакта электроники с пластиковыми материалами, особенно в условиях повышенной температуры или влажности. 2. рекомендуется использовать защитные чехлы и корпуса, изготовленные из материалов, не содержащих ПВХ или имеющих низкий уровень выделения вредных веществ. 3. необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для компьютерной техники, чтобы избежать перегрева и, как следствие, выделения вредных веществ из пластиковых компонентов. 4. регулярно очищать компьютер от пыли, так как он может накапливать вредные вещества и способствовать их распространению |  |  |
|  | Электронные отходы, содержащие токсичные вещества, представляют серьезную экологическую проблему. Неправильная утилизация может привести к загрязнению почвы и воды | Меры по утилизации электронных отходов включают в себя сбор, сортировку, разборку, переработку и, при необходимости, безопасное захоронение или уничтожение остатков, которые не могут быть переработаны |  |  |
|  | Работа компьютеров и охлаждающих систем создает шум, который может быть источником дискомфорта и проблем со здоровьем, особенно в больших офисах или дата-центрах. | Для уменьшения шума от работающего компьютера можно предпринять ряд мер, включая улучшение охлаждения, снижение вибрации, замену комплектующих на более тихие и организацию пространства внутри помещения |  |  |
| Эксплуатация лабораторий, закупка расходных материалов, средств | Влияние на качество воздуха: выбросы газов, запахи | Установка защитных фильтров или системы очистки воздуха; Установка соответствующего оборудования для создания внутреннего микроклимата; Использование СИЗ. | КГТУ | В рамках бюджета КГТУ |
|  | Увеличение образования отходов | Мусор необходимо сортировать и утилизировать в установленном порядке на официальной свалке; Категорически запрещается сжигать любые отходы открытым способом или отправлять их на несанкционированные свалки; Наличие соответствующего типа и количества урн для бытовых отходов; Своевременный вывоз бытовых отходов с территории на условиях вывоза и утилизации; Разработка планов управления различными типами отходов. Процедуры, инструкции и правила; Хранение и утилизация электронных, в том числе опасных отходов (старые лампочки, содержащие ртуть, батарейки, детали оборудования) в соответствии с национальным законодательством; |  |  |
|  | Компьютерные игры и интернет могут вызывать зависимость, приводя к проблемам с психическим здоровьем и социальным взаимодействием. | Для минимизирования компьютерной и интернет-зависимости рекомендуется ограничить время, проводимое за компьютером, разнообразить досуг, найти новые хобби и увлечения, а также уделить время общению с друзьями и семьей |  |  |
|  | Риски киберпреступности и мошенничества также являются частью социального воздействия компьютеров. |  |  |  |
|  | Риски, связанные с охраной труда | Наличие системы пожарной сигнализации и локализации пожара, а также систем аварийного резервирования электроснабжения и водоснабжения; Наличие плана реагирования на чрезвычайные ситуации, включая план эвакуации; Предоставлять подробную информацию персоналу о мероприятиях, предусмотренных в проекте; Проводить инструктажи по технике безопасности, проводимые специалистами разных направлений; Обеспечить надлежащие санитарно-гигиенические условия (туалеты и помещения для мытья рук) на рабочем месте с достаточным запасом проточной воды, мыла, антисептиков и приспособлений для сушки рук; Безопасные условия труда, отвечающие требованиям охраны труда и техники безопасности, установленным законодательством Кыргызской Республики; |  |  |

6. ПЛАН МОНИТОРИНГА

| Какой параметр подлежит мониторингу | Где будет осуществляться мониторинг | Как будет осуществляться мониторинг (тип приборов) | Когда (Частота измерений) | Стоимость мониторинга (стоимость оборудования или сумма расходов подрядчика, необходимая для осуществления мониторинга) | Институциональная ответственность за мониторинг | Дата начала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шум | На строительной площадке | Визуально | Постоянно | Критерии /спецификации для внесения в тендерную и контрактную документацию. Не рассматривается в качестве отдельной статьи расходов | 1. Инспекция строительной площадки осуществляется со стороны ОР/КП для обеспечения соответствия с ПСЭМ. 2. Государственные инспекторы будут проводить надзор за выполнением проектных решений в ходе строительных и установочных работ либо в ходе реконструкции объектов, за качеством строительных материалов, сооружений. Они будут участвовать при сдаче в эксплуатацию завершенных объектов строительства. 3. Государственные инспекторы, осуществляющие государственный экологический надзор, имеют право на надзор в установленном порядке после предоставления соответствующих идентификационных документов согласно экологическим положениям, нормативам, мероприятиям по охране окружающей среды в ходе реализации проекта | После передачи объекта Подрядчику |
| Воздух | На строительной площадке | Визуально | Еженедельно |  |  |  |
| Транспорт | На и возле строительной площадки | Визуально | Постоянно |  |  |  |
| Утилизация и хранение отходов | На строительной площадке | Визуально | Согласно плану, но минимум еженедельно |  |  |  |
| Загрязнение почвы | На строительной площадке | Визуально | Постоянно |  |  |  |
| Демонтаж строительной площадки | На строительной площадке | Визуально | Согласно проекта организации строительства |  |  |  |
| Деревья, кустарники | На строительной площадке | Визуально | Постоянно |  |  |  |
| Безопасность рабочих | На строительной площадке | Визуально | Постоянно |  |  |  |
| Безопасность | На и возле строительной площадки | Визуально | Постоянно |  |  |  |
| Использование принудительного труда, приток рабочей силы, использование детского труда и СЭН/ГН | На и возле строительной площадки | Визуально | Постоянно |  |  |  |

7. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с требованиями СЭС 10 ВБ, для Проекта был подготовлен ПВЗС, согласован, размещен на сайте МОН КР 7 марта 2023 г. ПВЗС обеспечивает основу для взаимодействия с заинтересованными сторонами на протяжении всего цикла реализации проекта.

Проведено внутреннее обучение по СЭС ВБ для команды Проекта 10.06.2025 г. в конференц-зале ОР/КП. Для преподавателей КГТУ, задействованных в Проекте, обучение проведено 17.06.2025 г. в малом конференц-зале КГТУ. Количество участников – 10 женщин, 6 мужчин. Всего – 16 человек. Также, планируется проведение обучения для персонала подрядчика/поставщика после проведения тендерных процедур.

Общая цель ПВЗС состоит в том, чтобы определить программу взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая информирование общественности и консультации, в ходе подготовки и реализации предлагаемого проекта. Затронутые проектом стороны и другие заинтересованные стороны могут сообщать о проблемах, предоставлять обратную связь или подавать жалобы, а также минимизировать и смягчать экологические и социальные риски, связанные с предлагаемым проектом.

7.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами будет осуществляться на протяжении всего периода разработки и реализации проекта с целью выявления и учета мнений заинтересованных сторон и тех, на кого может повлиять проект на протяжении всего его жизненного цикла, а также для обеспечения открытой и прозрачной двусторонней связи между разработчиком проекта и заинтересованными сторонами. Подход к взаимодействию разработан таким образом, чтобы соответствовать как национальным, так и международным требованиям.

Таблица 6. Встречи в рамках ПВЗС

| № | Дата | Тема | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.01.2025 | Реализация Проекта | Заместитель министра МОН КР/Национальный координатор Проекта |
| 2 | 22.01.2025 | Презентация по Проекту и обсуждение плана реализации Проекта | Заместитель министра МОН КР/Национальный координатор Проекта, представители ВБ, ректоры 5 ВУЗов, сотрудники ОР/КП, специалисты и сотрудники соответствующих подразделений МОН КР |
| 3 | 29.01.2025 | Онлайн встреча с по вопросам плана реализации Проекта | Представители ВБ, сотрудниками ОР/КП |
| 4 | 07.02.2025 | Встреча по вопросам начала финансирования Проекта | Представители МФ КР |
| 5 | 17.02.2025 | Реализация и статус Проекта | в рамках Миссии ВБ проведена встреча с заместителем министра МОН КР/Национальным координатором Проекта, менеджером и сотрудниками ОР/КП по вопросам реализации и статуса проекта |
| 6 | 18.02.2025 | Встреча по вопросам стратегического развития ЦИИ, прикладного искусственного интеллекта и кибербезопасности | Руководство КГТУ им. И. Раззакова, представители ВБ, ОР/КП и приглашенные эксперты |
| 7 | 18.02.2025 | Встреча по вопросам стратегического развития ЦИИ в области продовольственной безопасности | Руководство КНАУ им. Скрябина, представители ВБ, ОР/КП и приглашенные эксперты |
| 8 | 18.02.2025 | Встреча по вопросам стратегического развития ЦИИ в области водных исследований | Руководство КНУ им. Ж. Баласагына, представители ВБ, ОР/КП и приглашенные эксперты |
| 9 | 19.02.2025 | Встреча по вопросам стратегического развития ЦИИ в области биомедицинских наук | Руководство КГМА им. И. Ахунбаева, представители ВБ, ОР/КП и приглашенные эксперты |
| 10 | 19.02.2025 | Встреча по вопросам стратегического развития ЦИИ в области онкологических исследований | Руководство ОшГУ, представители ВБ, ОР/КП и приглашенные эксперты |
| 11 | 24.02.2025 | Встреча в рамках Миссии ВБ по вопросам соблюдения СЭС ВБ при реализации Проекта, в том числе внесение изменений и дополнений в ПЭСО | Представители ВБ, сотрудниками ОР/КП |
| 12 | 28.02.2025 | Встреча по вопросам закупок оборудования, технических спецификаций ЦИИ | Представители 5 ВУЗов |
| 13 | 10.06.2025 | Для команды Проекта проведено обучение по СЭС ВБ | Команда Проекта |
| 14 | 17.06.2025 | Для преподавателей КГТУ им. И. Раззакова, задействованных в Проекте, проведено обучение по СЭС ВБ | КГТУ им. И. Раззакова |
| 15 | 18.06.2025 | Для преподавателей КГМА им. И. Ахунбаева, задействованных в Проекте, проведено обучение по СЭС ВБ | КГМА им. И. Ахунбаева |
| 16 | 18.06.2025 | Для преподавателей КНАУ им. Скрябина, задействованных в Проекте, проведено обучение по СЭС ВБ | КНАУ им. Скрябина |
| 17 | 19.06.2025 | Для преподавателей КНУ им. Ж. Баласагына, задействованных в Проекте, проведено обучение по СЭС ВБ | КНУ им. Ж. Баласагына |
| 18 | 19.06.2025 | Для преподавателей ОшГУ, задействованных в Проекте, проведено обучение по СЭС ВБ | ОшГУ |

7.3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Общественные консультации по ПСЭМ были проведены _______________ года. Представители соответствующих заинтересованных сторон, такие как специалисты из отделов МОН КР, ВУЗы, неправительственные организации и другие заинтересованные стороны присутствовали на общественных консультациях. Всего на встрече присутствовало ___ участников, из них мужчин __ , женщин __ . Рамочная версия ПСЭМ на русском языке была опубликована на веб-сайте МОН КР по следующей ссылке ______________________. Финальная версия на русском языке была опубликована на веб-сайте МОН КР по следующей ссылке ______________________.  В ходе общественных консультаций участникам были представлены цели проекта, запланированные мероприятия, ожидаемые экологические и социальные последствия, а также предлагаемые меры по смягчению последствий. Протокол общественных консультаций приведен в Приложении 4.

8. МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

В соответствии с законом КР «О порядке рассмотрения обращений граждан», а также по требованиям СЭС 10 «Взаимодействие с заинтересованными сторонами и раскрытие информации» СЭП ВБ, разработан МРЖ для Проекта «КИВО», финансируемый Всемирным банком.

Цель МРЖ – состоит в регистрации и рассмотрении любых жалоб, которые могут возникнуть на этапе реализации Проекта, и/или любых будущих операционных проблем, которые потенциально могут быть решены на этапе реализации. МРЖ предназначен для быстрого и прозрачного урегулирования озабоченности и жалоб без каких-либо последствий (с точки зрения затрат, дискриминации) на основании любых сообщений, направляемых лицами, затронутыми Проектом. МРЖ работает в существующих правовых и культурных рамках, предоставляя дополнительную возможность для урегулирования жалоб на местном уровне – уровне Проекта.

8.1. СТРУКТУРА

МРЖ в рамках Проекта будет функционировать на трех уровнях для получения, оценки и обеспечения урегулирования обеспокоенности, претензий и жалоб:

- На первом уровне граждане могут обращаться с жалобами и обращениями непосредственно в ВУЗ. Представитель ВУЗа будет включен в комитет по рассмотрению жалоб на местном уровне;

- На втором уровне граждане могут подавать жалобы и обращения в ОР/КП;

- На третьем уровне граждане могут подавать жалобы и обращения в МОН КР.

Таблица 7. Матрица управления жалобами

| Уровень МРЖ | Ответственные лица | Форма обращения | Процедура управления жалобами | Период рассмотрения (количество дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый уровень - местный | Проректор ВУЗа, курирующий научно-исследовательский или академический блок | Устно или по телефону/ Письменно/электронно | Ответственный сотрудник ВУЗа регистрирует, обеспечивает рассмотрение жалобы, информирует ОР/КП и заявителя о принятом решении | 14 дней |
| Второй уровень – ОР/КП | Менеджер ОР/КП | Устно или по телефону/письменно/электронно | Офис-менеджер ОР/КП / Специалист ОР/КП по социальным и общественным связям регистрирует обращение/жалобу и ответ заявителю; Специалист ОР/КП по социальным и общественным связям организует рассмотрение жалобы, контролирует процесс рассмотрения, поддерживает прямой контакт с заявителем и при необходимости проводит встречи с заявителем. | 14 дней |
| Третий уровень – МОН КР | Специалист отдела документационного обеспечения и контроля МОН КР | Устно или по телефону/письменно/электронно | МОН КР регистрирует, обеспечивает рассмотрение жалобы, информирует ОР/КП и заявителя о принятом решении | 14 дней |

МРЖ доступен всем заинтересованным сторонам Проекта для подачи обращений, комментариев, предложений и жалоб или предоставления любой формы обратной связи по всей деятельности Проекта. МРЖ доступен для всех, включая этнические, религиозные, гендерные, лица с ограниченными возможностями здоровья, социально-уязвимые слои населения и другие.

Бенефициары Проекта, на которых Проект оказал воздействие (прямо или косвенно, положительно или отрицательно), а также другие граждане могут использовать МРЖ для подачи жалоб, предложений и обращений.

МРЖ для Проекта управляется ОР/КП. Специалист ОР/КП по социальным и общественным связям предоставляет информацию о статусе ведения работы с обращениями в рамках полугодовых отчетов.

Жалобы и обращения могут быть выражены в любое время на протяжении реализации Проекта. Все заинтересованные лица смогут задействовать МРЖ различными способами: отправить письменную жалобу, обратиться по телефону, электронной почте, факсу, через социальные сети и т.д. (МРЖ должен быть реализован, а все проблемы и жалобы должны храниться и регистрироваться на каждом уровне). ОР/КП будет вести электронную базу данных жалоб.

8.2. КАНАЛЫ СВЯЗИ

Жалобы и обращения могут быть направлены по следующим каналам:

В ВУЗ по следующим каналам граждане/ бенефициары могут подавать жалобы и обращения:

ВУЗ ________________________________

Адрес: ___________________________________

Электронная почта: ________________________

Контактный телефон: ______________________

В рамках Проекта по следующим каналам граждане/ бенефициары могут подавать жалобы и обращения:

- Адрес электронной почты: officeorp@gmail.com

2)  Телефон +996 312 31 70 16

3)  Факс +996 312 31 70 16

4)  Сайт МОН КР: www.edu.gov.kg

5)  Почтовые ящики, находящиеся при входе по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса, 22 А.

6)  Письма направлять по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса, 22 А

Граждане вправе обращаться на государственном или официальном языке КР. Ответы на письменные обращения граждан даются на языке обращения. В случае невозможности предоставить ответ на языке обращения, используется государственный (кыргызский) или официальный (русский) языки КР.

8.3. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЖАЛОБАМ

Каждая жалоба отслеживается и оценивается на предмет прогресса в их разрешении. Информационная система мониторинга и оценки Проекта также включает индикаторы для измерения мониторинга и разрешения жалоб.

Жалобы могут быть поданы в любое время в ходе подготовки и реализации проекта. Однако, МРЖ в рамках проекта не лишает затрагиваемых лиц возможности обратиться в национальную/государственную правовую систему для разрешения своих жалоб на любом этапе процесса рассмотрения жалоб. Подача жалобы, замечаний и/или предложений осуществляется бесплатно.

Подрядчик/поставщик должен включать информацию по жалобам в ежемесячные отчеты о ходе выполнения работ, предоставляемые в ОР/КП, информация должна быть предоставлена специалисту по социальным и общественным связям ОР/КП. ОР/КП, в свою очередь, включит суммированную информацию по МРЖ в полугодовые отчеты для Всемирного банка.

8.4. ИНФОРМИРОВАНИЕ

Проведено внутреннее обучение по МРЖ для команды Проекта 10.06.2025 г. в конференц-зале ОР/КП. Для преподавателей КГТУ, задействованных в Проекте, обучение проведено 17.06.2025 г. в малом конференц-зале КГТУ. Количество участников – 10 женщин, 6 мужчин. Всего – 16 человек. Также, планируется проведение обучения для персонала подрядчика/поставщика после проведения тендерных процедур.

На начальном этапе реализации Проекта будут созданы специальные информационные материалы - брошюры о МРЖ, буклеты, чтобы помочь студентам, сотрудникам и преподавателям ВУЗов ознакомиться с каналами связи и процедурами рассмотрения жалоб.

На сайте МОН КР содержится четкая информация о том, как любые заинтересованные стороны могут отправлять отзывы, вопросы, комментарии, проблемы и жалобы, и будет включать возможность подачи жалоб в электронном виде.

Информация об МРЖ будет распространена среди всех бенефициаров и лиц, затронутых Проектом, через регулярные информационные каналы, используемые проектом, например, через общественные консультации, проводимые в рамках Проекта, открытые встречи во время реализации ПВЗС Проекта, брошюры на кыргызском и русском языках, размещение на информационных стендах в ВУЗах, на сайте МОН КР и в социальных мессенджерах.

Информация о системе рассмотрения жалоб/обращений будет содержать каналы для подачи жалобы, процедуру подачи жалобы, процесс изучения, временные сроки для ответа заявителю, а также принцип конфиденциальности и право на анонимные жалобы.

Проект также информирует пользователей МРЖ об их правах на апелляцию, если они не удовлетворены решением, указав как внутренние, так и внешние варианты рассмотрения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СКРИНИНГА

1. Информация о Проекте:

| Название | Центра превосходства Прикладного Искусственного интеллекта и Кибербезопасности КГТУ им. И. Раззакова |
| --- | --- |
| Местоположение | г. Бишкек |
| Ориентировочная стоимость | 3 500 000 USD (долл. США) |
| Дата начала | 01/2025 |
| Дата окончания | 01/2029 |
| Краткое описание | Изучение и исследование прикладных проблем искусственного интеллекта; Анализ больших данных; Проблемы кибербезопасности и кибераналитики; Промышленная автоматизация и интеллектуальные решения; AR/VR /Интернет умных вещей. |

2. Экологический и социальный скрининг:

| Вопросы | Ответы |  | Следующие шаги |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да | Нет |  |
| СЭС 1 |  |  |  |
| 1. Вероятно ли, что Проект будет иметь значительные неблагоприятные воздействия на окружающую среду, которые являются чувствительными и беспрецедентными, которые вызывают «Недопустимую деятельность» или другое исключение критериев? |  | Нет | Если «Да»: исключить из проекта. |
| 2. Предусматривает ли Проект новое строительство или значительное расширение прудов, систем управления твердыми отходами, убежищ, дорог (включая подъездные пути), общественных центров, школ, мостов и причалов? |  | Нет | Если «Да»: 1. Подготовьте ПСЭМ для данного подпроекта 2. Включить меры по управлению экологическими и социальными рисками в тендерную документацию. |
| 3. Включает ли Проект реконструкцию или восстановление какой-либо малой инфраструктуры, такой как колодцы с грунтовыми водами, туалеты, душевые/ умывальные помещения или убежища? |  | Нет | /-/ |
| 4. Приводит ли проект к каким-либо рискам и воздействиям на отдельных лиц/групп, которые в силу своих особых обстоятельств могут оказаться в невыгодном положении или уязвимы? |  | Нет | Если «Да»: Применить соответствующие меры, описанные в ОСУСЭРВ и ПВЗС. |
| СЭС 2 |  |  |  |
| 5. Предполагает ли Проект использование товаров и оборудования, связанное с принудительным трудом, детским трудом или другими вредными или эксплуататорскими формами труда? |  | Нет | Если «Да»: исключить из проекта. |
| 6. Будут ли работники подвергаться опасностям на рабочем месте, с которыми необходимо бороться в соответствии с местными нормами и правилами РООСЗБ? Нужны ли работникам СИЗ с учетом потенциальных рисков и опасностей, связанных с их работой? |  | Нет | Если «Да»: применить ПУТР |
| СЭС 3 |  |  |  |
| 7. Вероятно ли, что Проект приведет к образованию твердых или жидких отходов, которые могут отрицательно повлиять на почвы, растительность, реки, ручьи или грунтовые воды или близлежащие населенные пункты? | Да |  | Если «Да»: 1. Подготовьте ПСЭМ для данного подпроекта 2. Включить меры по управлению экологическими и социальными рисками в тендерную документацию. |
| 8. Включают ли какие-либо строительные работы удаление асбеста или других опасных материалов? |  | Нет | /-/ |
| 9. Могут ли работы оказать существенное негативное воздействие на качество воздуха и/или воды? |  | Нет | /-/ |
| 10. Опирается ли деятельность на существующую инфраструктуру (например, точки сброса), которая недостаточна для предотвращения воздействия на окружающую среду? |  | Нет | /-/ |
| 11. Существует ли какой-либо потенциал воздействия на почву или водные объекты из-за агрохимикатов (например, пестицидов), используемых на сельскохозяйственных угодьях, из-за последствий Проекта (например, развитие ирригационной системы, деятельность, связанная с сельским хозяйством, помощь в области семян и удобрений, закупка пестицидов)? |  | Нет | /-/ |
| СЭС 4 |  |  |  |
| 12. Существует ли риск увеличения риска заражения населения инфекционными заболеваниями (такими как COVID-19, ВИЧ/СПИД, малярия) или увеличения риска дорожно-транспортных происшествий? |  | Нет | Если «Да»: применить ПУТР и соответствующие меры в ПВЗС |
| 13. Ожидается ли приток рабочих извне? Ожидается ли, что работники будут пользоваться услугами здравоохранения по месту жительства? Будут ли они создавать нагрузку на существующие общественные службы (водоснабжение, электричество, здравоохранение, отдых и другие?) |  | Нет | Если «Да»: применить ПУТР |
| 14. Существует ли риск увеличения СЭН/ГН в результате проектных работ? |  | Нет | /-/ |
| СЭС 5 |  |  |  |
| 15. Будет ли Проект требовать принудительного приобретения новой земли (будет ли правительство использовать полномочия для приобретения земли)? |  | Нет | Если «Да»: исключить из проекта. |
| 16. Приведет ли Проект к временному или постоянному физическому перемещению (включая людей, не имеющих законных претензий на землю)? |  | Нет | /-/ |
| 17. Приведет ли Проект к экономическому смещению (например, потере активов или средств к существованию или доступа к ресурсам из-за приобретения земли или ограничений доступа)? |  | Нет | /-/ |
| 18. Был ли участок Проекта приобретен за последние 5 лет в ожидании Проекта? |  | Нет | /-/ |
| 19. Существуют ли какие-либо сопутствующие объекты, необходимые для подпроекта (например, подъездные дороги или линии электропередачи), которые потребуют принудительного отвода новой земли? |  | Нет | /-/ |
| 20. Требуется ли частная земля для деятельности подпроекта, которая добровольно передается в дар проекту? |  | Нет | /-/ |
| СЭС 8 |  |  |  |
| 21. Располагается ли Проект рядом с чувствительным объектом (историческим, археологическим или культурно значимым)? |  | Нет | Если «Да»: исключить из проекта. |
| 22. Расположение рядом со зданиями, священными деревьями или объектами, имеющими духовную ценность для местного сообщества (например, мемориалы, могилы, камни) или требуют раскопок поблизости? |  | Нет | /-/ |

3. Заключение

| Категория риска по результатам проверки в соответствии с рамками проекта (нужное почеркнуть) | «Высокий» | «Существенный» | «Умеренный» | «Низкий» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка |  |  |  |  |
| Необходимость дополнительного посещения объекта (нужное подчеркнуть) | «Да» «Нет» |  |  |  |
| Необходимость общественных консультаций по экологическому и социальному воздействию | «Да» «Нет» |  |  |  |
| Категория «Высокий» | Не будет финансироваться проектом |  |  |  |
| Категория «Существенный» | Не будет финансироваться проектом |  |  |  |
| Категория «Умеренный» | Упрощенный ПСЭМ или контрольный список ПСЭМ |  |  |  |
| Категория «Низкий» | Контрольный список ПСЭМ |  |  |  |
| Окончательное решение по ЭО | Умеренный |  |  |  |

Специалист по охране окружающей среды

Жумалиев К.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ АСБЕСТОСОДЕРЖАЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Применимость

План управления асбестосодержащими материалами (ACM) распространяется на все строительные или реконструкционные площадки проекта и любые связанные с ними зоны. Подрядчики, работающие в рамках проекта, несут юридическую ответственность за свои строительные площадки и связанные с ними территории и должны следовать положениям Плана обращения с АСМ в этих местах. В частности, данная процедура должна использоваться для обеспечения безопасного обращения, вывоза и утилизации всех АСМ на этих участках.

Незамедлительные действия

При обнаружении ACM на проектной площадке, Подрядчик должен:

- Остановить все работы в радиусе 5 м от ACM и эвакуировать весь персонал из этой зоны;

- Разграничить радиус 5 м с помощью надежных ограждений, предупреждающей ленты и легко различимых знаков, предупреждающих о наличии асбеста;

- Если площадка находится в населенном пункте, поставить охранника на краю площадки с указанием не пускать туда людей;

- Уведомить специалистов по охране окружающей среды, социальным и общественным связям и организовать немедленную проверку объекта.

Оборудование

Для удаления асбеста со строительной площадки подрядчики должны предоставить следующее оборудование:

- Предупреждающие ленты, прочные ограждения и предупреждающие надписи;

- Лопаты;

- Водоснабжение и шланги, оснащенные насадками для опрыскивания садового типа;

- Ведра с водой и тряпки;

- Мешки из прозрачного прочного полиэтилена, которые можно завязать;

- контейнеры для асбестовых отходов (пустые, чистые, герметичные металлические бочки, четко обозначенные как содержащие асбест).

СИЗ

Весь персонал, работающий с ACM, должен носить следующее снаряжение, предоставляемое подрядчиком:

- Одноразовые комбинезоны с капюшоном;

- Обувь без шнурков;

- Новые, прочные резиновые перчатки;

- Обычно респиратор не требуется, если на небольшом участке находится всего несколько кусков ACM, и если ACM влажный	;

- На объекте, содержащем ACM, запрещается курить, есть или пить.

Процедура дезактивации 1: Удаление небольших фрагментов ACM

- Определить местоположение всех видимых ACM и слегка, но тщательно опрыскать их водой;

- Когда ACM станут влажными, собрать все видимые ACM лопатами и поместить в прозрачный пластиковый пакет;

- Если фрагменты ACM частично погребены в почве, извлечь их из почвы с помощью лопаты и поместить в пластиковый пакет;

- Вклеить в каждый пластиковый пакет большую этикетку с четким указанием, что содержимое пакета содержит асбест, опасно для здоровья человека и не подлежит обработке;

- Надежно завязать пластиковые пакеты и поместить их в промаркированные контейнеры для асбестовых отходов (чистые металлические бочки) и запечатать каждую бочку.

Почва, содержащая фрагменты ACM, не должна использоваться для засыпки, а должна быть вручную сгребена в контейнеры для асбестовых отходов

- По окончании работ очистить все лопаты и любое другое оборудование мокрыми тряпками и поместите тряпки в пластиковые мешки для утилизации в контейнерах для асбестовых отходов.

Процедура дезактивации 2: Удаление засыпки, загрязненной ACM

- Если грунт, содержащий фрагменты ACM, случайно использовался для засыпки, его необходимо слегка опрыскать водой, выгрести вручную на глубину 300 мм и поместить непосредственно в контейнеры для асбестовых отходов (т.е. не хранить временно рядом с траншеей);

- Любой ACM, обнаруженный во время работы ручной лопатой, должен быть помещен в прозрачный пластиковый пакет;

- После повторной выемки грунта до 300 мм, если в траншее не осталось видимых АСМ, траншея может быть засыпана экскаватором с использованием привозного чистого верхнего слоя почвы.

Утилизация

ACM следует безопасно утилизировать на местном полигоне для опасных отходов, если таковой имеется, или на городской свалке после предварительной договоренности с оператором полигона о безопасном хранении.

- Подрядчик должен поручить оператору полигона как можно скорее забрать запечатанные контейнеры с асбестовыми отходами и хранить их в нетронутом виде на полигоне.

- По окончании строительства Подрядчики должны договориться с оператором полигона о захоронении всех контейнеров с АСМ в отдельной яме подходящего размера, покрытой слоем глины глубиной не менее 250 мм.

Персональное обеззараживание

- В конце каждого дня весь персонал, работающий с ACM, должен соблюдать следующую процедуру обеззараживания:

- По окончании операции по обеззараживанию тщательно очистите ботинки влажными тряпками.;

- Снимите одноразовые комбинезоны и защитные перчатки так, чтобы они оказались наизнанку, и положите их в пластиковый мешок вместе с тряпками, использованными для чистки ботинок;

- Если использовался одноразовый респиратор, положите его в пластиковый мешок, запечатайте мешок и поместите его в контейнер для асбестовых отходов;

- Весь персонал должен тщательно вымыться перед уходом с площадки, а место мытья необходимо очистить влажными тряпками, которые помещаются в пластиковые мешки, как указано выше.

Очистка и проверка

- За выполнением работ по дезактивации должны наблюдать инспекторы (инженерные или экологические);

- После успешного завершения дезактивации и утилизации Подрядчик должен визуально проверить участок и подписать акт о том, что очистка территории выполнена удовлетворительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

(Будет дополнен после проведения общественных консультаций)

https://edu.gov.kg/legislations/204/

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/environmental-and-social-framework

https://edu.gov.kg/legislations/210/

В 2022 году Указом Президента пяти государственным университетам был предоставлен особый статус для обеспечения целенаправленных усилий в области исследований, инноваций и академических программ. Указом Президента «О мерах по укреплению потенциала и конкурентоспособности образовательных учреждений высшего профессионального образования Кыргызской Республики» пяти государственным высшим учебным заведениям присвоен особый статус со значительной организационной, бюджетной и академической автономией.

https://cbd.minjust.gov.kg/205092/edition/977645/ru

https://kg.akipress.org/news:2151526/

https://cbd.minjust.gov.kg/5-10532/edition/2262/ru

https://cbd.minjust.gov.kg/1-2/edition/1202952/ru

https://cbd.minjust.gov.kg/218/edition/6734/ru

https://cbd.minjust.gov.kg/219/edition/638848/ru

https://cbd.minjust.gov.kg/216/edition/10665/ru

https://cbd.minjust.gov.kg/202693/edition/956378/ru

https://cbd.minjust.gov.kg/1293/edition/732150/ru

https://cbd.minjust.gov.kg/111787/edition/1240722/ru

https://cbd.minjust.gov.kg/202100/edition/944926/ru

https://cbd.minjust.gov.kg/3-45/edition/25298/ru

https://cbd.minjust.gov.kg/4-5355/edition/11754/ru

https://www.gov.kg/ru/p/local_state_administration

https://cbd.minjust.gov.kg/7-17479/edition/582900/ru

https://cbd.minjust.gov.kg/4-3987/edition/1086594/ru

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/376931518802050637-0290022019/original/EnvironmentalSocialFrameworkRussian.pdf#page=29&zoom=80

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/376931518802050637-0290022019/original/EnvironmentalSocialFrameworkRussian.pdf#page=45&zoom=80

См. статью 204, пункт 16 ТК КР https://cbd.minjust.gov.kg/3-45/edition/25298/ru

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/376931518802050637-0290022019/original/EnvironmentalSocialFrameworkRussian.pdf#page=53&zoom=80

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/376931518802050637-0290022019/original/EnvironmentalSocialFrameworkRussian.pdf#page=59&zoom=80

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/376931518802050637-0290022019/original/EnvironmentalSocialFrameworkRussian.pdf#page=59&zoom=80

https://edu.gov.kg/organizations/43/pages/206/

https://portal.tunduk.kg/public_services/new_message_sed

«Неблагополучные или уязвимые» относятся к тем лицам или группам, которые в силу, например, возраста, пола, этнической принадлежности, религии, физической, умственной или другой инвалидности, социального, гражданского статуса или состояния здоровья, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, экономически неблагоприятных условий или статуса этнического народа и/или зависимости от уникальных природных ресурсов, могут с большей вероятностью пострадать от воздействия Проекта и/или более ограничены, чем другие, в своих возможностях воспользоваться преимуществами Проекта.