Управление рисками при реализации

ОП 690600 «Телематика»

## Оценить потенциальные угрозы, мешающие достижению целей программы, и разработка мер по управлению рисками для обеспечения устойчивости и качества обучения.

| № | Риск | Возможные последствия | Вероят-ность | Влия-ние | Меры управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Академические риски |  |  |  |  |  |
| 1 | Изменение образователь-ных стандартов | Необходимость сроч-ной корректировки учебных планов | Низкая | Среднее | Мониторинг НПА, оперативное обновле-ние документации |
| 2 | Недостаточная квалификация преподавателей | Снижение качества обучения | Средняя | Высокое | Повышение квалифика-ции, тренинги, пригла-шённые специалисты |
| 3 | Недостаточная цифровизация обучения | Ограничение дистанционного формата, снижение гибкости обучения | Средняя | Среднее | Внедрение LMS, цифровых платформ и онлайн-курсов |
| 4 | Низкая доля молодых преподавателей в структуре ППС | Отсутствие молодых кадров, потеря инновационности, дефицит кадров | Средняя | Среднее | Гибкая система оплаты, подготовка кадрового резерва, программы наставничества |
| 5 | Отток специалистов в бизнес Более высокая зарплата в индустрии | Дефицит опытных преподавателей, рост нагрузки на оставшийся персонал | Высокая | Среднее | Система стиму-лирования, гибкая нагрузка, совместительство, приглашение специа-листов с предприятий |
| 6 | Отсутствие учебной литературы | Трудности усвоения | Средняя | Среднее | Формирование электронной библио-теки, открытые ресурсы |
| 7 | Большая нагрузка преподавателей | Ухудшение качества подготовки | Высокая | Среднее | Распределение нагрузки, найм ассистентов |
| 8 | Снижение финансирования | Отсрочка закупок, сокращение программ | Средняя | Высокое | Привлечение инвестиций, гранты, госпрограммы |
| 9 | Низкий интерес абитуриентов | Уменьшение набора студентов | Средняя | Среднее | PR-кампании, профориентация в школах, проведение мастер-классов в школах |

Рассмотрен на заседании кафедры «Телематика»: протокол №21 от 16.04.2024 г.

Зав. каф. Телематика				Б.Н. Медралиева